## 表2
2023年中央和自治区第二批衔接资金（巩固成果任务）使用及项目安排情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 项目主管部门 | 实施期限 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 资金类型 | 项目是否进行过变更/微调 | 是否开工 (是/否) | 项目建设详细进展情况 | 已安排到项目衔接资金（万元） | 已支出衔接资金（万元) | 是否完工 (是/否) | 是否验收(是/否) | 项目效益情况 | 结余资金（万元） | 结余资金使用情况 | 备注
[7 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县
巴彦淖尔市9个 | [5 empty] | 847.04 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | [8 empty] | 604 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0
五原县2个 | [5 empty] | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | [8 empty] | 204 | 0 |  |  |  | 204
1 | 优势特色产业发展 | 产业发展 | 葵花物流仓储库建设 |  |  | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 工信局 | 20230710-20231130 | 一是进一步完善向日葵生产、加工、销售环节，促进产业延链、补链、强链。二是项目建成后可开发务工就业岗位5个，年人均岗位工资30000元以上。 | 一是进一步完善向日葵生产、加工、销售环节，促进产业延链、补链、强链。二是项目建成后可开发务工就业岗位5个，年人均岗位工资30000元以上。 | 巩固成果（乡村振兴局） | 是 | 是 | 已完成招投标，近期开工建设 | 150 | 0 | 否 | 否 |  | 150
2 | 其他 | 其他 | 京蒙协作 |  |  | 54 | 54 |  | 54 |  |  | 乡村振兴局 | 20230710-20231130 | 项目实施可进一步拓宽我县农畜产品销售渠道，带动农户增收。 | 项目实施可进一步拓宽我县农畜产品销售渠道，带动农户增收。 | 巩固成果（乡村振兴局） | 否 | 是 | 已开工 | 54 | 0 | 否 | 否 |  | 54
乌拉特前旗2个 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 180
1 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 新安镇庆华村道路硬化工程建设项目 | 新安镇庆华村 | 修建水泥路1.6公里 | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 旗交通局 | 20230710-20231130 | 项目实施后可以解决原来村庄坑洼、泥泞、脏乱等问题，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 改善农牧民生活条件，为农牧民的农副产品运输提供便利通道。 | 巩固成果（乡村振兴局） | 否 | 否 | 正在办理前期手续，方案批复手续，近期开工。 |  |  | 否 | 否 |  | 90 | 0
2 | 宜居宜业和美乡村建设 | 农田水利 | 三湖村桥梁建设工程 | 乌拉山镇三湖村 | 建设桥梁一座 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 旗农科局 | 20230710-20231130 | 通过项目实施，一方面为群众出行和生产通行提供便利，方便村民生产和生活。另一方面解决桥面低而阻水的情况，使桥下的渠路过水通畅，服务农田水利浇灌，节省时间的同时有效利用水资源。 | 改善群众出行环境，有利于解决农村生产物资和生活物资的运输问题，给村民带来直接的经济实惠，有效地促进了农村经济的发展，带动产业发展，增加群众收入。 | 巩固成果（乡村振兴局） | 否 | 否 | 正在办理方案批复手续近期开工。 |  |  | 否 | 否 |  | 90 | 0
乌拉特中旗2个 | [5 empty] | 100 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 100 | 0 |  |  |  | 100
1 | 产业项目 | 产业服务 | 巴音乌兰苏木社会化运输服务队 | 东达乌素嘎查 巴音图克木嘎查 | 购买打捆机2台 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 巴音乌兰苏木 | 2023.4-2023.11 | 壮大嘎查集体经济，可带来收益3.8万左右，节省牧民拉运饲草料50%的运输成本。 | 通过服务全苏木牧民群众，壮大嘎查集体经济，节省牧民拉运饲草料50%的运输成本 | 巩固成果（乡村振兴局） | 否 | 是 | 21日去购买 | 50 | 0 | 否 | 否 |  | 50
2 | 产业项目 | 产业配套设施 | 宏伟村粮食烘干基础设施及仓储项目 | 宏伟村 | 用于建设粮食晾晒厂 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 乌加河镇 | 2023.4-2023.11 | 通过“村委+合作社”共建形式，所使用财政衔接资 金，主要用于烘干塔场地的硬化，宏伟村村委以入股形式为 乌拉特中旗宏兴农农民专业合作社注资50万，合作社每年 为村委支付不低于2.5万元的分红，此项收益可用于村公益事业发展和分红。可吸纳周边10-20人就业岗位。 | 壮大村集体经济，增加农户收入，带动就业 | 巩固成果（乡村振兴局） | 否 | 是 | 硬化完成，准备验收 | 50 | 0 | 否 | 否 |  | 50
乌拉特后旗1个 | [5 empty] | 223.04 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | [8 empty] | 80 | 0 |  |  |  | 80
1 | 宜居宜业和美乡村建设 | 乡村建设行动 | 巴音宝力格镇团结村五组污水管网建设项目 | 巴音宝力格镇团结 | 铺设DN300管网478米，沉泥井12座、检查井7座，拆除及恢复水泥路面478平方米 ，面包砖硬化562平方米，污水处理设备1套。 | 223.04 | 80 |  | 80 |  |  | 乡村振兴局 | 2023年8月—2023年12月 | 项目建成后，能大大改善农村人居环境，解决农村生活污水处理问题的短板。优化乡村生活空间布局，加强公共基础设施建设，为30户90人提供24小时统一排污的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从而打造生态田园村庄。 | 项目建成后，能大大改善农村人居环境，解决农村生活污水处理问题的短板。优化乡村生活空间布局，加强公共基础设施建设，为30户90人提供24小时统一排污的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从而打造生态田园村庄。 | 该项目的实施，可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，优先脱贫人口。 | 否 | 是 | 项目正在实施中 | 80 | 0 | 否 | 否 | 该项目的实施，可直接带动农户10人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，项目实施后，通过设置护路员等岗位持续增加农户收入，优先脱贫人口。 | 80
杭锦后旗2个 | [5 empty] | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | [8 empty] | 220 | 0 |  |  |  | #REF!
1 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 杭锦后旗 | 项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 乡村振兴局 | 2023年4月—2023年12月 | 项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 巩固成果（乡村振兴局） | 是 | 是 | 已开工 | 2.2 | 0 | 否 | 否
2 | 优势特色产业发展 | 种植业 | 杭锦后旗设施农业产业园 | 杭锦后旗 | 新建钢架大棚 | 217.8 | 217.8 |  | 217.8 |  |  | 乡村振兴局 | 2023年8月—2023年12月 | 1、鼓励有劳动能力或有管理能力的脱贫户自主经营大棚；2、鼓励有种植能力和技术的一般农户、专业合作社租赁经营3、将产业园区绩效收益用于开发公益性岗位，分配给有劳动能力的脱贫户。 | 项目决策评审参与，项目实施中参与，项目实施后事参与 1、注重引导有种植能力和技术的脱贫户租贷经营,享受年限依据扶贫现行政策执行,同时在技术指导和产品销售上给予帮助。2、经营大棚的合作社和一般农户在使用人工时,优先考虑有种植能力和管理能力的脱贫户,帮助增加脱贫户务工收入。3、用于扶贫济困、发展壮大村集体经济和改善小型公益性生产生活设施条件 | 巩固成果（乡村振兴局） | 是 | 是 | 土地以流转，正准备开工建设。 | 217.8 | 0 | 否 | 否
[6 empty] | 4个产业 | 467.8
22733
23200.8
30070
77.16%

## 表1
2023年中央和自治区第二批巩固成果任务衔接资金 项目安排情况统计表
项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 使用中央和自治区资金规模 （万元） | 中央和自治区资金规模500万元以上项目个数 | 中央和自治区资金规模2000万元以上项目个数
合计 |  | 9 | 704 | 0 | 0 | 244591 | 380345
优势特色产业发展 | 肉牛
奶牛
肉羊
马铃薯
玉米
| 优势特色“土特产” | 1 | 150
农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
加工业
市场建设和农村物流
品牌打造和展销平台
| 产业园区基础设施 | 2 | 267.8
| 产业服务支撑项目 | 2 | 104
宜居宜业和美乡村建设 | 水
电
| 路 | 2 | 100
网
高标准农田
厕所
| 污水 | 1 | 80
垃圾
村容村貌提升
守底线补短板 | 到户产业
安全饮水
务工补助
就业培训
雨露计划
金融保险
| 项目管理费 | 1 | 2.2